## 玩法设计
方块设计：
时间方块 | 关卡有时间限制，每次消除时间方块，可以增加关卡的时间
彩色方块 | 给场上所有方块随机换个颜色
引爆方块 | 引爆场上某个颜色的所有方块
玩法设计：
场景旋转 | 旋转后场上的方块受到重力影响
暂停格子 | 前进时遇到此格子则停留
天寒地冻 | 每次方块只能移动一个格子

## 无尽模式设计
无尽模式 | 无尽解锁条件：通过第10关 无尽模式头脑风暴: 1.场上每1-2回合会生成石块，直到最后无路可走。关卡有时间限制（能观看广告吗） 2.场上每1-2回合会生成石块，直到最后无路可走。关卡有步数限制（能观看广告吗） 3.场上每1-2回合会生成石块，直到最后无路可走。关卡无限制（需要实现对应的结束检测逻辑） 4.场上每回合1个方块和2个木箱。关卡有时间限制，最终分数看击破了多少木箱

## 6.8
程序策划：
设计10个关卡 | 1
添加木箱逻辑 | 1
拼接UI | 1
方块消解特效 | 1
实现体力系统
美术：
登录界面
结算界面(胜利、失败)
木头方块、石头方块、彩色方块
重构各色方块

## 6.9
程序策划：
新增3个功能方块
倒计时逻辑
实现广告功能
美术：
登录界面 | 需要展示金币、体力、闯关模式、无尽模式(排名模式)、设置 排行榜、每日任务、签到奖励
结算界面(胜利、失败)
彩色方块
倒计时UI
数字图集要加个冒号

## 6.10
程序策划：
胜负实时检测的Bug
新增3个功能方块 | 传送门：传送门是一对的，方块从某个方向进入，就会从另一个传送门的相同方向移出
调整场景切换动画和切换逻辑的关系
美术：
结算界面(胜利、失败)
看上去可以传送的方块(本质是传送门，从一个门传送到另一门)

## 6.11
程序策划：
方块消解时 飞向UI的特效 | 点击完成目标，场上对应的方块也要抖动 动画队列阻塞问题
体力恢复逻辑 | 初始30点体力 5分钟恢复1点 每次消耗体力，记录体力 每次获得体力，记录体力 每次自然时间恢复体力，记录体力以及恢复时间 每次启动后，根据当前时间和上一次记录的恢复时间，计算恢复了多少体力，做体力恢复处理，并记录恢复时间 切到后台后的体力恢复问题？
关卡设计
新的功能方块
无尽模式设计，或者先隐藏 | 无尽模式头脑风暴: 1.场上每1-2回合会生成石块，直到最后无路可走。关卡有时间限制（能观看广告吗） 2.场上每1-2回合会生成石块，直到最后无路可走。关卡有步数限制（能观看广告吗） 3.场上每1-2回合会生成石块，直到最后无路可走。关卡无限制（需要实现对应的结束检测逻辑） 4.场上每回合1个方块和2个木箱。关卡有时间限制，最终分数看击破了多少木箱
消除进阶逻辑 | 消除3个同色方块，产生一枚飞弹，推动飞弹可炸毁前进方向接触到的第一个方块（可以炸毁石块吗？） 消除4个同色方块，在原地产生一枚炸弹，推动炸弹后，炸毁目的地及上下左右共5格的范围内的方块(可以炸毁石块吗？)
美术：
游戏标题
loading界面
金币、体力Icon
道具按钮及对应二级弹窗
游戏Icon
无尽模式结算界面
设置界面
胜利界面问题 | 重置一个播放广告的按钮
首页问题 | 需要进入下一关需要消耗的体力，以及关卡的序列
数字图集 | 添加一个/

## 6.12
程序策划：
无尽模式设计 | 无尽解锁条件：通过第10关 无尽模式头脑风暴: 1.场上每1-2回合会生成石块，直到最后无路可走。关卡有时间限制（能观看广告吗） 2.场上每1-2回合会生成石块，直到最后无路可走。关卡有步数限制（能观看广告吗） 3.场上每1-2回合会生成石块，直到最后无路可走。关卡无限制（需要实现对应的结束检测逻辑） 4.场上每回合1个方块和2个木箱。关卡有时间限制，最终分数看击破了多少木箱
消除进阶逻辑（15关开放） | 消除3个同色方块，产生一枚飞弹，推动飞弹可炸毁前进方向接触到的第一个方块（可以炸毁石块吗？） 消除4个同色方块，在原地产生一枚炸弹，推动炸弹后，炸毁目的地及上下左右共5格的范围内的方块(可以炸毁石块吗？)
引导界面
设置界面
木箱产生的方块有bug
飞弹炸木箱，疑似又有card =null的问题
美术：
游戏Icon
游戏标题
loading界面
设置界面
金币、体力Icon
飞弹、炸弹方块
胜利界面问题 | 重置一个播放广告的按钮
首页问题 | 需要进入下一关需要消耗的体力，以及关卡的序列
数字图集 | 添加一个/
无尽模式结算界面
购买道具的二级界面

## 6.13
程序策划：
飞弹炸木箱，疑似又有card =null的问题
关卡调整 | 移除14关 15=》11 16-》12 17-》13 11-》14 12-》15 13-》16 18-》17 19-》18
设计19、20关
传送门需要有一个指示，让玩家知道对应的门是哪一个
美术：
游戏标题
loading界面
飞弹、炸弹方块
游戏Icon
无尽模式结算界面
功能按钮及对应二级界面 | 二级界面介绍此按钮的功能 玩家可以花费金币或看广告来使用此功能
胜利界面问题 | 重置一个播放广告的按钮 金币、体力Icon
首页问题 | 需要进入下一关需要消耗的体力，以及关卡的序列
数字图集 | 添加一个/
新玩法介绍界面 | 新玩法开放时，比如多个合成产生炸弹 传送门等玩法，需要有个二级界面来介绍以下
设置界面
表情包重新导出尺寸并去掉脸部背景
无尽二级弹窗，介绍无尽的规则

## 6.14
程序策划：
设计19、20关
传送门需要有一个指示，让玩家知道对应的门是哪一个
美术：
loading界面
飞弹、炸弹方块
游戏Icon
无尽模式结算界面
功能按钮及对应二级界面 | 二级界面介绍此按钮的功能 玩家可以花费金币或看广告来使用此功能
胜利界面问题 | 重置一个播放广告的按钮 金币、体力Icon
首页问题 | 需要进入下一关需要消耗的体力，以及关卡的序列
数字图集 | 添加一个/
新玩法介绍界面 | 新玩法开放时，比如多个合成产生炸弹 传送门等玩法，需要有个二级界面来介绍以下 无尽二级弹窗，介绍无尽的规则
设置界面
表情包重新导出尺寸并去掉脸部背景

## 6.15
程序策划：
设计20关 | 上方是传送门和一排木箱，木箱堵塞传送门 在下方区域想办法合出炸弹，然后通过炸弹穿越传送门来引爆木箱 为了防止炸弹，一定要把生成区域限制在下面
音效补充
传送门特效
美术：
飞弹、炸弹方块
游戏Icon
功能按钮及对应二级界面 | 二级界面介绍此按钮的功能 玩家可以花费金币或看广告来使用此功能
胜利界面问题 | 重置一个播放广告的按钮
首页问题 | 需要显示进入下一关需要消耗的体力，以及关卡的序列
数字图集 | 添加一个/
新玩法介绍界面 | 新玩法开放时，比如多个合成产生炸弹 传送门等玩法，需要有个二级界面来介绍以下 无尽二级弹窗，介绍无尽的规则
设置界面
表情包重新导出尺寸并去掉脸部背景

## 6.16
程序策划：
传送门特效
21-25关卡设计
美术：
飞弹、炸弹方块
表情包重新导出尺寸并去掉脸部背景
游戏Icon
新玩法介绍界面 | 新玩法开放时，比如多个合成产生炸弹 传送门等玩法，需要有个二级界面来介绍以下 无尽二级弹窗，介绍无尽的规则
设置界面